## PLAN DE ACCION 2018
[7 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [13 empty] | VERSION: 03
[7 empty] | PLAN DE ACCIÓN 2019 | [13 empty] | FECHA: 11-01-2017
[7 empty] | PROCESO DE PLANIFICACIÓN DEPARTAMENTAL | [13 empty] | PAGINA: 1 de 1
PLAN DE DESARROLLO 2016-2019 "UNIDOS POR CÓRDOBA
SECRETARÍA: EDUCACIÓN
RESPONSABLE : PAULA ANDREA MORALES SOTO
CODIGO | PROYECTO | NIVEL DE IMPORTANCIA DEL PROYECTO % | META | INDICADOR | VALOR ACTUAL-línea base | VALOR ESPERADO -META | META DE PRODUCTO POR PERIODO |  |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD | META DE PRODUCTO POR ACTIVIDAD |  |  |  | SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | SEUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN | RECURSOS 2019 $ |  |  |  |  | INVERSION $ | INVERSIÓN $ 2019 | APORTE AL PLAN PARA LA VIGENCIA % | RESPONSABLE | OBSERVACIONES
[7 empty] | 1o TRIM. | 2o TRIM. | 3o TRIM. | 4o TRIM. | CUMPLIMIENTO | CUMPLIMIENTO | ACTIVIDADES | META DE ACTIVIDAD | NOMBRE DEL INDICADOR | LINEA BASE ACTUAL | VALOR ESPERADO - META | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | NIVEL DE CUMPLIMIENTO | PROPIOS | SGP | NACION | SGR | OTROS CONTRA PARTIDA
ESTRATÉGIA: MOVILIDAD SOCIAL
COMPONENTE: Educación Articulada al Desarrollo y la Paz
SECTOR: EDUCACION
OBJETIVO: Contribuir a la transformación de la sociedad, con una visión de territorio en paz y con equidad, garantizando la prestación del servicio educativo en los 27 municipios no certificados del departamento en los niveles de educación preescolar, básica y media, de manera responsable con criterios de trasparencia, equidad, calidad, eficiencia y eficacia para facilitar la formación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes cordobeses competentes, emprendedores y comprometidos con el desarrollo económico, social y humano en el Departamento de Córdoba; así mismo, apoyando decididamente las estrategias para educación inicial y coadyuvando al mejoramiento del acceso de jóvenes a la educación terciaria.
PROGRAMA: |  | Asequibilidad o Disponibilidad para la Educación de los Cordobeses
SUBPROGRAMA: |  | Implementación de la Jornada Única
| Ampliación y Construcción de nueva infraestructura fisica de E.E. incorporada en el Plan nacional de Infraestrcutura educativa |  | 130 Instituciones Educativas de la ETC Córdoba con infraestructura física construida, para jornada única. | Número de instituciones educativas con infraestructura física construida, para jornada única. | 0 | 130 |  | 15 | 16 |  |  |  | Instituciones Educativas de la ETC Córdoba con infraestructura física construida, para jornada única. | 31 | Número de instituciones educativas con infraestructura física construida, para jornada única. | 0 | 31 |  |  |  | 0 | 70000000000 | 32618000000 |  |  |  | 0.31% | SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL Y LIDERES DE ÁREA
| Apoyo para atender transporte escolar de estudiantes de la estrategia de jornada única |  | 4.000 Estudiantes de la estrategia de jornada única beneficiados con transporte escolar. | Número de estudiantes de jornada única, beneficiados con transporte escolar. | 0 | 4000 |  | 2000 |  |  |  |  | Otorgar 250 subsidios de transporte a Estudiantes de la Universidad de Córdoba. | 2000 | Número de Estudiantes de la Universidad de Córdoba con subsidio de transporte | 0 | 2000 |  |  | 200000000 |  |  |  | 200000000 |  |  | 0.3
| Dotación de mobiliario y equipos en E.E. viabilizados para implementar la jornada única |  | 130 E.E. de la ETC Córdoba dotados con mobiliario y equipos para la implementación de la jornada única. | Número de E.E. de la ETC Córdoba dotados con mobiliario y equipos para la implementación de la jornada única. | 0 | 130 E.E. (45 de la 1a. Fase y 28 de la 2a. Fase, 26 de la tercera fase y 31 de la cuarta) |  | 15 | 16 |  |  |  | E.E. de la ETC Córdoba dotados con mobiliario y equipos para la implementación de la jornada única. | 31 | Número de E.E. de la ETC Córdoba dotados con mobiliario y equipos para la implementación de la jornada única. | 0 | 31 |  |  |  | 300000000 | [5 empty] | 0.03733%
| Construcción y/o adecuación de aulas de E.E de la ETC Córdoba en los 99 Predios postulados por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa |  | 1276 aulas de E.E de la ETC Córdoba construidas y/o adecuadas en los 99 Predios postulados por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa | Número de aulas adecuadas y/o construidas en los 99 Predios postulados por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa | 0 adecuadas para jornada única | 1276 |  |  | 100 | 89 |  |  | Aulas en E.E de la ETC Córdoba construidas y/o adecuadas en los 99 Predios postulados por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa | 189 | Número de aulas adecuadas y/o construidas en los 99 Predios postulados por el Plan Nacional de Infraestructura Educativa | 0 | 189 |  |  | #REF! |  | 83548000000
SUBPROGRAMA: |  | Construcción, Mantenimiento y Mejoramiento de la Infraestructura de los E.E. | [17 empty] | #REF! | 300000000 | 153548000000 | 32618000000 | 200000000 | 0
| Mejoramiento de instituciones educativas de la ETC Córdoba afectadas por emergencias |  | 100% de las instituciones educativas de la ETC Córdoba afectadas por emergencias, intervenidas. | Porcentaje de instituciones educativas afectadas por emergencias, intervenidas. | 60% | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Instituciones educativas de la ETC Córdoba afectadas por emergencias, intervenidas. | 100% | Porcentaje de instituciones educativas afectadas por emergencias, intervenidas. | 0 | 100% | [5 empty] | 250000000 |  |  |  | 0.01695%
| Construción, Mantenimiento y adecuación de Infraestructura de E.E. (no viabilizados para Jornada Única) |  | 200 Instituciones educativas para prestación del servicio con disposición de infraestructura educativa intervenidas. | Número de instituciones educativas con construcción, manteniendo o mejoramiento de la infraestructura intervenidas. | 169 | 200 |  |  | 25 | 25 |  |  | Instituciones educativas para prestación del servicio con disposición de infraestructura educativa intervenidas. | 50 | Número de Instituciones educativas con construcción mantenimento o mejoramienbto de l infraestrucutra intervenida | 0 | 50 | [5 empty] | 1300000000 |  |  |  | 0.03767%
SUBPROGRAMA: |  | Infraestructura para Educación Terciaria y Apoyo a Universidad Pública.
| Apoyo a la universidad pública |  | 4 apoyos a la universidad pública entregados | Número de apoyos a la universidad Pública entregados. | 4 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Apoyo a la universidad pública entregado | 1 | Número de apoyos a la universidad Pública entregados. | 4 | 1 | [9 empty] | 0.001%
SUBPROGRAMA: |  | Dotación Escolar
| Dotación de Instituciones Educativas y sus sedes educativas con silletería, tableros, mesas, laboratorios, bibliotecas, símbolos patrios, medios audiovisuales, material didáctico y lúdico. |  | 200 instituciones educativas de la ETC Córdoba dotadas con silletería, tableros, mesas, laboratorios, bibliotecas, símbolos patrios, medios audiovisuales, material didáctico y lúdico. | Número de instituciones educativas de la ETC Córdoba dotadas. | 369 IE. | 200 |  |  | 25 | 25 |  |  | Instituciones educativas de la ETC Córdoba dotadas con silletería, tableros, mesas, laboratorios, bibliotecas, símbolos patrios, medios audiovisuales, material didáctico y lúdico. | 50 | Número de instituciones educativas de la ETC Córdoba dotadas. | 369 IE. | 50 |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0 | 0.01507%
| Dotación de herramientas tecnológicas para Instituciones educativas de la ETC Córdoba. |  | 40.000 herramientas tecnológicas para I.E. de la ETC Córdoba entregadas y funcionando | Número de herramientas tecnológicas entregadas y funcionando | 80.000 entregadas al 2015 | 40000 |  |  | 5000 | 5000 |  |  | Herramientas tecnológicas para I.E. de la ETC Córdoba entregadas y funcionando | 10000 | Número de herramientas tecnológicas entregadas y funcionando | 80.000 entregadas al 2015 | 10000 |  |  |  | 100000000 | [5 empty] | 0.01883%
SUBPROGRAMA: |  | Desarrollo de capacidades con tecnologías en las aulas
| Apropiación de las herramientas tecnologicas instaladas en E.E. de los 27 municipios no certificados |  | 2800 docentes de la ETC Córdoba capacitados en tecnologías de la información | Número de docentes capacitados en tecnologías de la información | 1220 | 2800 |  | 200 | 200 | 300 |  |  | Docentes de la ETC Córdoba capacitados en tecnologías de la información | 700 | Número de docentes capacitados en tecnologías de la información | 1220 | 700 |  |  |  | 100000000 | [5 empty] | 0.007533%
| Provisión del servicio de conectividad en las Instituciones y sedes educativas de la ETC Córdoba |  | 90% de estudiantes matriculados con acceso a internet | Porcentaje de estudiantes matriculados con acceso a internet | 55% | 90% |  | 70% | 85% | 90% |  |  | Estudiantes matriculados con acceso a internet | 90% | Porcentaje de estudiantes matriculados con acceso a internet | 55% | 90% |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0.007533%
SUBPROGRAMA: |  | Gestión para el Desarrollo de la Educación
| Creación de comités de atención y prevención de desastres en 120 instituciones y/o centros educativos en los 27 municipios no certificados del departamento de Córdoba que atienda las orientaciones del sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres |  | 369 I.E. de la ETC Córdoba con comité de emergencias creados | Número de instituciones educativas con comité de emergencias creados | 7 | 369 |  | 30 | 39 |  |  |  | 369 I.E. de la ETC Córdoba con comité de emergencias creados | 69 | Número de instituciones educativas con comité de emergencias creados | 7 | 69 |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0.007533%
| Implementación y mantenimiento de proyectos de energia alternativa para las E.E. (solar) |  | 37 instituciones y/o sedes educativas con proyectos de energía alternativa gestionados e implementados | Número de instituciones y/o sedes educativas con proyectos de energía alternativa gestionados e implementados | 0 | 37 |  | 5 | 6 |  |  |  | 37 instituciones y/o sedes educativas con proyectos de energía alternativa gestionados e implementados | 15 | Número de instituciones y/o sedes educativas con proyectos de energía alternativa gestionados e implementados | 0 | 15 |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0.007533%
| Convenios de cooperación entre el Dpto. y el sector solidario y con ONG Nacionales e Internacionales suscritos |  | 20 E.E. beneficiados por convenios de cooperación entre el Dpto. y el sector solidario y ONG suscritos e implementados | Número de E.E. beneficiados por convenios de cooperación entre el Dpto. y el sector solidario y con ONG Nacionales e Internacionales suscritos | 10 | 20 |  |  | 5 |  |  |  | 20 E.E. beneficiados por convenios de cooperación entre el Dpto. y el sector solidario y ONG suscritos e implementados | 5 | Número de E.E. beneficiados por convenios de cooperación entre el Dpto. y el sector solidario y con ONG Nacionales e Internacionales suscritos | 0 | 5
|  |  | TOTAL RECURSOS |  | PROGRAMA Asequibilidad o Disponibilidad para la Educación de los Cordobeses
PROGRAMA: |  | Acceso con responsabilidad en la Educación de los Cordobeses
SUBPROGRAMA: |  | Acceso a la Educación
| 11989 matrículas de niños y niños de 5 años en el nivel de transición, matriculados. |  | 11989 matrículas de niños y niños de 5 años en el nivel de transición, matriculados. | Número de niños y niñas de 5 años matriculados en transición | 11528 | 11989 | [6 empty] | Matrículas de niños y niños de 5 años en el nivel de transición, matriculados. | 11989 | Número de niños y niñas de 5 años matriculados en transición | 11528 | 11989 | [9 empty] | 0.001% | SECRETARIO DE EDUCACION DEPARTAMENTAL Y LIDERES DE ÁREA
| 96317 matrículas de niños y niñas entre 6 y 10 años en el nivel de educación primaria, alcanzadas |  | 96317 matrículas de niños y niñas entre 6 y 10 años en el nivel de educación primaria, alcanzadas | Número de niños y niñas entre 6 y 10 años matriculados en educación primaria | 94428 | 96317 | [6 empty] | Matrículas de niños y niñas entre 6 y 10 años en el nivel de educación primaria, alcanzadas | 96317 | Número de niños y niñas entre 6 y 10 años matriculados en educación primaria | 94428 | 96317 | [9 empty] | 0.001%
| Disminuir al 1% la tasa de deserción en educación básica primaria. |  | Disminuir al 1% la tasa de deserción en educación básica primaria. | Tasa de deserción en educación básica primaria, alcanzada. | 1.72% | 1% |  |  | 1.2% |  |  |  | Disminución de la tasa de deserción en educación básica primaria. | 1.2% | Tasa de deserción en educación básica primaria, alcanzada. | 1.72% | 1.2% | [9 empty] | 0.001%
| Disminuir al 2% la tasa de repitencia en educación básica primaria. |  | Disminuir al 2% la tasa de repitencia en educación básica primaria. | Tasa de repitencia en educación básica primaria, alcanzado | 3% | 2% |  |  | 2.2% |  |  |  | Disminución de la tasa de repitencia en educación básica primaria. | 2.2% | Tasa de repitencia en educación básica primaria, alcanzado | 3% | 2.2% | [9 empty] | 0.001%
| 58558 matrículas niños y niñas entre 11 y 14 años en el nivel de educación secundaria, alcanzada |  | 58558 matrículas niños y niñas entre 11 y 14 años en el nivel de educación secundaria, alcanzada | Número de niños y niñas entre 11 y 14 años matriculados en secundaría | 57411 | 58558 |  |  | 58558 |  |  |  | Matrículas niños y niñas entre 11 y 14 años en el nivel de educación secundaria, alcanzada | 58300 | Número de niños y niñas entre 11 y 14 años matriculados en secundaría | 57411 | 58558 | [9 empty] | 0.001%
| Disminuir al 2% la tasa de deserción en educación básica secundaria. |  | Disminuir al 2% la tasa de deserción en educación básica secundaria. | Tasa de deserción en educación básica secundaria, alcanzada | 2.64% | 2% |  |  | 2.2% |  |  |  | Disminución de la tasa de deserción en educación básica secundaria. | 2.2% | Tasa de deserción en educación básica secundaria, alcanzada | 2.64% | 2.2% | [9 empty] | 0.001%
| Disminuir al 2% la tasa de repitencia en educación básica secundaria. |  | Disminuir al 2% la tasa de repitencia en educación básica secundaria. | Tasa de repitencia en educación básica secundaria, alcanzado | 3% | 2% |  |  | 2.2% |  |  |  | Disminución de la tasa de repitencia en educación básica secundaria. | 2.2% | Tasa de repitencia en educación básica secundaria, alcanzado | 3% | 2.2% | [7 empty] | 0 |  | 0.001%
| 14980 matrículas de adolescentes entre 15 y 16 años en el nivel de educación media, alcanzadas |  | 14980 matrículas de adolescentes entre 15 y 16 años en el nivel de educación media, alcanzadas | Número de adolescentes entre 15 y 16 años matriculados educación media | 14132 | 14980 |  |  | 14980 |  |  |  | Matrículas de adolescentes entre 15 y 16 años en el nivel de educación media, alcanzadas | 14980 | Número de adolescentes entre 15 y 16 años matriculados educación media | 14132 | 14980 | [7 empty] | 0 |  | 0.001%
| Disminuir al 2% latasa de deserción en educación media. |  | Disminuir al 2% latasa de deserción en educación media. | Tasa de deserción en educación media, alcanzado | 2.62% | 2% |  |  | 2.2% |  |  |  | Disminución de la tasa de deserción en educación media. | 2.2% | Tasa de deserción en educación media, alcanzado | 2.62% | 2.2% | [7 empty] | 0 |  | 0.001%
| Disminuir al 1% la tasa de repitencia en educación media, alcanzada. |  | Disminuir al 1% la tasa de repitencia en educación media, alcanzada. | Tasa de repitencia en educación media, alcanzado | 2% | 1% |  |  | 1.2% |  |  |  | Disminución de la tasa de repitencia en educación media, alcanzada. | 1.2% | Tasa de repitencia en educación media, alcanzado | 2% | 1.2% | [7 empty] | 0 |  | 0.001%
| 20736 matrículas en el nivel de transición, logradas |  | 20736 matrículas en el nivel de transición, logradas | Número de niños y niñas matriculados en transición | 21600 | 20736 |  |  | 20736 |  |  |  | Matrículas en el nivel de transición, logradas | 20736 | Número de niños y niñas matriculados en transición | 21600 | 20736 | [9 empty] | 0.001%
| 119138 matrículas en el nivel de educación primaria, logradas |  | 119138 matrículas en el nivel de educación primaria, logradas | Número de niños y niñas matriculados en educación primaria | 124102 | 119138 |  |  | 119138 |  |  |  | Matrículas en el nivel de educación primaria, logradas | 119138 | Número de niños y niñas matriculados en educación primaria | 124102 | 119138 | [9 empty] | 0.001%
| 79671 matrículas en el nivel de educación secundaria, lograda |  | 79671 matrículas en el nivel de educación secundaria, lograda | Número de niños y niñas matriculados en secundaría | 82991 | 79671 |  |  | 79671 |  |  |  | Matrículas en el nivel de educación secundaria, lograda | 79671 | Número de niños y niñas matriculados en secundaría | 82991 | 79671 | [9 empty] | 0.001%
| 27673 matrículas en el nivel de educación media, lograda | 0.02 | 27673 matrículas en el nivel de educación media, lograda | Número de adolescentes matriculados en educación media | 28826 | 27673 |  |  | 27673 |  |  |  | Matrículas en el nivel de educación media, lograda | 27673 | Número de adolescentes matriculados en educación media | 28826 | 27673 | [9 empty] | 0.001%
| Administración de la atención educativa, prestación del servicio educativo a través de la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico, para atender estudiantes en los territorios indígenas en el municipio no certificado de Tierralta - Cabildo Mayor Resguardo Karagaby y Cabildo Mayor Rio Verde - Rio Sinú, correspondiente al año lectivo 2018. |  | Cuatro (4) acciones para la prestación del servicio educativo en comunidades indígenas, ejecutadas | Número de acciones para la prestación del servicio educativo en comunidades indígenas ejecutadas | 2 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | Acciones para la prestación del servicio educativo en comunidades indígenas, ejecutadas | 1 | Número de acciones para la prestación del servicio educativo en comunidades indígenas ejecutadas | 2 | 1 |  |  |  | 10000000000 |  |  |  |  | 2670166645 | 1.657%
| Prestación del servicio educativo a través de la promoción e implementación de estrategias de desarrollo pedagógico, para atender a estudiantes de los establecimientos educativos del departamento de córdoba en los municipios no certificados de Montelibano, San José de Uré, Puerto Libertador y Tierralta, correspondiente al calendario año lectivo 2018. |  | Cuatro estrategias para garantizar cobertura en la prestación del servicio educativo en municipios no certificados del departamento, implementadas | Número de estrategias para garantizar cobertura en la prestación del servicio educativo en municipios no certificados del departamento, implementadas | 1 | 4 |  |  | 1 |  |  |  | Estrategias para garantizar cobertura en la prestación del servicio educativo en municipios no certificados del departamento, implementadas | 1 | Número de estrategias para garantizar cobertura en la prestación del servicio educativo en municipios no certificados del departamento, implementadas | 1 | 1 |  |  |  | 5000000000
SUBPROGRAMA: |  | Córdoba libre de analfabetismo
| Implementación de acciones para desarrollar el programa de alfabetización de jóvenes y adultos. |  | Cuatro (4) acciones para desarrollar el programa de alfabetización de jóvenes y adultos, implementadas. | Número de acciones para desarrollar el programa de alfabetización de jóvenes y adultos implementados. | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Acciones para desarrollar el programa de alfabetización de jóvenes y adultos, implementadas. | 1 | Número de acciones para desarrollar el programa de alfabetización de jóvenes y adultos implementados. | 1 | 1 |  |  |  | 150000000 | [5 empty] | 0.0226%
| Atención de personas iletradas por programas de educación para jóvenes y adultos |  | 47.486 personas iletradas atendidos por programas de educación para jóvenes y adultos | Número de personas iletradas atendidas | 162.336 (población mayor de 15 años analfabeta) | 47486 |  |  |  | 11486 |  |  | Personas iletradas atendidos por programas de educación para jóvenes y adultos | 11486 | Número de personas iletradas atendidas | 162.336 (población mayor de 15 años analfabeta) | 11486 |  |  |  | 150000000 |  |  |  | 0 |  | 0.0226%
SUBPROGRAMA: |  | Alimentación saludable como estrategia de permanencia.
| Suministro de ración servida en sitio de consumo en la modalidad de complemento y almuerzo escolar en los diferentes establecimientos educativos de carácter público del departamento de córdoba, año 2018 |  | 80 millones de raciones nutricionales servidas a estudiantes de I.E. de la ETC Córdoba en el cuatrienio | Número de raciones nutricionales otorgadas | 44714026 | 80000000 |  |  | 20000000 |  |  |  | Raciones nutricionales servidas a estudiantes de I.E. de la ETC Córdoba en el cuatrienio | 20000000 | Número de raciones nutricionales otorgadas | 80000000 | 20000000 |  |  |  |  | 21017451107 |  |  |  |  | 2.992%
| Realizar valoraciones nutricionales a niños y niñas beneficiados con programas de seguridad alimentaria y nutricional. |  | 134.072 valoraciones nutricionales realizadas a niños y niñas beneficiarios de programas de seguridad alimentaria y nutricional | Número de valoraciones realizadas | 77000 | 134072 |  |  | 30000 |  |  |  | Valoraciones nutricionales realizadas a niños y niñas beneficiarios de programas de seguridad alimentaria y nutricional | 30000 | Número de valoraciones realizadas | 77000 | 30000 |  |  |  |  | 100000000 |  |  |  |  | 0.01142%
SUBPROGRAMA: |  | Educación inicial responsable con calidad y pertinencia.
| Apoyo a la cualificación del talento humano y de actores del proceso de educación inicial en cinco municipios priorizados del departamento de Córdoba |  | 4 actividades de Formación o cualificación del talento humano y de actores del proceso de educación inicial realizadas | Número de actividades de formación o cualificación del talento humano y de actores del proceso de educación inicial realizadas | 4 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Actividades de Formación o cualificación del talento humano y de actores del proceso de educación inicial realizadas | 1 | Número de actividades de formación o cualificación del talento humano y de actores del proceso de educación inicial realizadas | 4 | 1 |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0.007533%
| Actividades de difusión y acompañamiento de los referentes técnicos de la educación inicial y de los estándares de calidad en los CDI realizadas |  | 200 actividades de difusión y acompañamiento de los referentes técnicos de la educación inicial y los estándares de calidad del MEN en los CDI de los municipios del departamento y con operadores, realizadas | Número de actividades de difusión y acompañamiento de los referentes técnicos de la educación inicial y de los estándares de calidad en los CDI realizadas | 7 | 200 |  | 16 | 17 | 17 |  |  | Actividades de difusión y acompañamiento de los referentes técnicos de la educación inicial y los estándares de calidad del MEN en los CDI de los municipios del departamento y con operadores, realizadas | 50 | Número de actividades de difusión y acompañamiento de los referentes técnicos de la educación inicial y de los estándares de calidad en los CDI realizadas | 7 | 50 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0.003013%
| Implementar actividad para el desarrollo de la Política Departamental de Primera Infancia: “Creación y estructuración del observatorio departamental de primera infancia”. |  | Ocho actividades para implementar la política pública departamental de primera infancia realizadas | Número de actividades de la Política pública departamental de primera infancia realizadas | 0 | 8 |  |  | 2 |  |  |  | Actividades para implementar la política pública departamental de primera infancia realizadas | 2 | Número de actividades de la Política pública departamental de primera infancia realizadas | 0 | 2 |  |  |  | 210000000 | [5 empty] | 0.02505%
| Estrategias para mejorar la oferta y atención educativa de Niños y niñas de 3 a 5 años en prejardín, jardín y transición |  | 28.155 cupos para Niños y niñas de 3 a 5 años en pre jardín, jardín y transición ofrecidos y matriculados. | Número de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y transición. | 25340 | 28155 | 28155 | [5 empty] | Cupos para Niños y niñas de 3 a 5 años en pre jardín, jardín y transición ofrecidos y matriculados. | 28155 | Número de niños y niñas (3-5 años) matriculados en pre jardín, jardín y transición. | 25340 | 28155 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0.003013%
| Programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) atendidos |  | 46.890 niños y niñas en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) atendidos | Número de niñas y niños en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) | 45088 | 46890 |  |  | 46890 |  |  |  | Niños y niñas en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) atendidos | 46890 | Número de niñas y niños en programas de atención integral del ICBF (CDI y familiar) | 45088 | 46890 | [9 empty] | 0%
| Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención” atendidos |  | 71.493 niños y niñas en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención” atendidos | Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención” | 68743 | 71493 |  |  | 71493 |  |  |  | Niños y niñas en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención” atendidos | 71493 | Número de niños y niñas atendidos en Hogares Comunitarios de Bienestar -HCB Familiares, Fami, Grupal y en Establecimientos de Reclusión y otras formas de atención” | 68743 | 71493 | [9 empty] | 0%
| Cobertura escolar en preescolar, atendido por el sistema |  | 41% de cobertura escolar en preescolar, atendido por el sistema | Cobertura escolar bruta en preescolar atendida por el sistema. | 39% | 41% |  |  | 41% |  |  |  | Cobertura escolar en preescolar, atendido por el sistema | 41% | Cobertura escolar bruta en preescolar atendida por el sistema. | 39% | 41% | [9 empty] | 0%
|  | TOTAL PROGRAMA Acceso con responsabilidad en la Educación de los Cordobeses | [22 empty] | 0
PROGRAMA: |  | Educación con aceptabilidad y de calidad para los Cordobeses.
SUBPROGRAMA |  | Índice Sintético de Calidad Educativa- ISCE
| Acompañamiento institucional con orientación docente sobre el desarrollo y evaluación de competencias basicas y específicas en 30 instituciones educativas oficiales seleccionadas del departamento de Córdoba |  | 0,537 en el componente progreso del ISCE en primaria, alcanzado | Nivel del componente progreso del ISCE en primaria, alcanzado. | 0.47 | 0.537 |  |  |  | 0.537 |  |  | Componente progreso del ISCE en primaria, alcanzado | 0.537 | Nivel del componente progreso del ISCE en primaria, alcanzado. | 0.47 | 0.537 | [9 empty] | 0%
|  |  | 2,321 en el componente desempeño del ISCE en primaria, alcanzado | Nivel del componente desempeño del ISCE en primaria, alcanzado | 2.03 | 2.321 |  |  |  | 2.321 |  |  | Componente desempeño del ISCE en primaria, alcanzado | 2.321 | Nivel del componente desempeño del ISCE en primaria, alcanzado | 2.03 | 2.321 | [9 empty] | 0%
|  |  | 0,972 en el componente eficiencia del ISCE en primaria, alcanzado | Nivel del componente eficiencia del ISCE en primaria, alcanzado | 0.85 | 0.972 |  |  |  | 0.972 |  |  | Componente eficiencia del ISCE en primaria, alcanzado | 0.972 | Nivel del componente eficiencia del ISCE en primaria, alcanzado | 0.85 | 0.972 | [9 empty] | 0%
|  |  | 0,858 en el componente ambiente escolar del ISCE en primaria, alcanzado | Nivel del componente ambiente escolar del ISCE en primaria, alcanzado | 0.75 | 0.858 |  |  |  | 0.858 |  |  | Componente ambiente escolar del ISCE en primaria, alcanzado | 0.858 | Nivel del componente ambiente escolar del ISCE en primaria, alcanzado | 0.75 | 0.858 | [9 empty] | 0%
|  |  | 20% promedio en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 3°, alcanzado | Porcentaje promedio de los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 3°, alcanzado | ND | 20% |  |  |  | 20% |  |  | Promedio en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 3°, alcanzado | 20% | Porcentaje promedio de los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 3°, alcanzado | ND | 20% |  |  |  | 10000000 | [5 empty] | 0.001507%
|  |  | 20% promedio en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 5°, alcanzado | Porcentaje promedio de los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 5°, alcanzado | 16% | 20% |  |  |  | 20% |  |  | Promedio en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 5°, alcanzado | 20% | Porcentaje promedio de los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 5°, alcanzado | 16% | 20% |  |  |  | 10000000 | [5 empty] | 0.001507%
|  |  | 0,515 en el componente progreso del ISCE en secundaria, alcanzado | Nivel del componente progreso del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.42 | 0.515 |  |  |  | 0.515 |  |  | Componente progreso del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.515 | Nivel del componente progreso del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.42 | 0.515 | [9 empty] | 0%
|  |  | 2,395 en el componente desempeño del ISCE en secundaria, alcanzado | Nivel del componente desempeño del ISCE en secundaria, alcanzado | 2 | 2.395 |  |  |  | 2.395 |  |  | Componente desempeño del ISCE en secundaria, alcanzado | 2.395 | Nivel del componente desempeño del ISCE en secundaria, alcanzado | 2 | 2.395 | [9 empty] | 0%
|  |  | 0,970 en el componente eficiencia del ISCE en secundaria, alcanzado | Nivel del componente eficiencia del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.81 | 0.97 |  |  |  | 0.97 |  |  | Componente eficiencia del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.97 | Nivel del componente eficiencia del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.81 | 0.97 | [9 empty] | 0%
|  |  | 0,910 en el componente ambiente escolar del ISCE en secundaria, alcanzado | Nivel del componente ambiente escolar del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.76 | 0.91 |  |  |  | 0.91 |  |  | Componente ambiente escolar del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.91 | Nivel del componente ambiente escolar del ISCE en secundaria, alcanzado | 0.76 | 0.91 | [9 empty] | 0%
|  |  | 20% promedio en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 9°, alcanzado | Porcentaje promedio de los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 9°, alcanzado | 15% | 20% |  |  |  | 20% |  |  | Promedio en los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 9°, alcanzado | 20% | Porcentaje promedio de los niveles de desempeño satisfactorio y avanzado en las pruebas SABER grado 9°, alcanzado | 15% | 20% |  |  |  | 10000000 | [5 empty] | 0.001507%
|  |  | 0,569 en el componente progreso del ISCE en media, alcanzado | Nivel del componente progreso del ISCE en media, alcanzado | 0.45 | 0.569 |  |  |  | 0.569 |  |  | Componente progreso del ISCE en media, alcanzado | 0.569 | Nivel del componente progreso del ISCE en media, alcanzado | 0.45 | 0.569 | [9 empty] | 0%
|  |  | 2,661 en el componente desempeño del ISCE en media, alcanzado | Nivel del componente desempeño del ISCE en media, alcanzado | 2.15 | 2.661 |  |  |  | 2.661 |  |  | Componente desempeño del ISCE en media, alcanzado | 2.661 | Nivel del componente desempeño del ISCE en media, alcanzado | 2.15 | 2.661 | [9 empty] | 0%
|  |  | 2,104 en el componente eficiencia del ISCE en media, alcanzado | Nivel del componente eficiencia del ISCE en media, alcanzado | 1.7 | 2.104 |  |  |  | 2.104 |  |  | Componente eficiencia del ISCE en media, alcanzado | 2.104 | Nivel del componente eficiencia del ISCE en media, alcanzado | 1.7 | 2.104 | [9 empty] | 0%
|  |  | Un punto de incremento en el componente ambiente escolar del ISCE en media, alcanzado. | Nivel del componente ambiente escolar del ISCE en media, alcanzado | NR | 1 |  |  |  | 1 |  |  | Incremento en el componente ambiente escolar del ISCE en media, alcanzado. | 1 | Nivel del componente ambiente escolar del ISCE en media, alcanzado | NR | 1 | [9 empty] | 0%
|  |  | 20% promedio de E.E. en las categorías de desempeño (B, A, A+) en las pruebas SABER grado 11°, alcanzado | Porcentaje promedio de E.E. en las categorías de desempeño (B, A, A+) en las pruebas SABER grado 11°, alcanzado | 11.5% | 20% |  |  |  | 20% |  |  | Promedio de E.E. en las categorías de desempeño (B, A, A+) en las pruebas SABER grado 11°, alcanzado | 20% | Porcentaje promedio de E.E. en las categorías de desempeño (B, A, A+) en las pruebas SABER grado 11°, alcanzado | 11.5% | 20% |  |  |  | 30000000 | [5 empty] | 0.004143%
|  |  | 0,65 de puntaje promedio por área en las pruebas SABER 11, obtenido | Puntaje promedio por área en las pruebas SABER 11, obtenido | 0.625 | 0.65 |  |  |  | 0.65 |  |  | Promedio por área en las pruebas SABER 11, obtenido | 0.65 | Puntaje promedio por área en las pruebas SABER 11, obtenido | 0.625 | 0.65 | [9 empty] | 0%
SUBPROGRAMA: |  | Proyectos pedagógicos transversales del MEN con aplicación en la ETC Córdoba
| Apoyo pedagógico a la promoción y el fortalecimiento a la consolidación de proyectos transversales en educación desde las aulas, a través de estrategias de aprendizaje en 15 municipios del Departamento de Córdoba |  | Doce (12) proyectos pedagógicos transversales de educación para la sexualidad, educación para el ejercicio de los derechos humanos, construcción de ciudadanía, estilos de vida saludables, cátedra de la paz, eliminación de la oferta y demanda de drogas en IE., y educación ambiental, implementados | Número de proyectos pedagógicos transversales para la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los E.E. de los 27 municipios no certificados del departamento implementados | 4 | 12 |  |  |  | 3 |  |  | Proyectos pedagógicos transversales de educación para la sexualidad, educación para el ejercicio de los derechos humanos, construcción de ciudadanía, estilos de vida saludables, cátedra de la paz, eliminación de la oferta y demanda de drogas en IE., y educación ambiental, implementados | 3 | Número de proyectos pedagógicos transversales para la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes de los E.E. de los 27 municipios no certificados del departamento implementados | 4 | 3 |  |  |  | 200000000 | [5 empty] | 0.02825%
SUBPROGRAMA: |  | Excelencia docente, programa de becas docentes y apoyo a la investigación.
| Apoyo a traves de becas para docentes |  | 277 becas para docentes beneficiados otorgadas | Número de docentes beneficiados con becas | 43 | 277 |  |  |  | 67 |  |  | Becas para docentes beneficiados otorgadas | 67 | Número de docentes beneficiados con becas | 43 | 67 | [9 empty] | 0%
SUBPROGRAMA: |  | Excelencia docente: programa todos a aprender
| E.E. de la ETC Córdoba focalizados y acompañados por el PTA |  | 332 E.E. de la ETC Córdoba focalizados y acompañados por el PTA | Numero de E.E. Focalizados por el PTA acompañados | 332 | 332 |  |  |  | 332 |  |  | E.E. de la ETC Córdoba focalizados y acompañados por el PTA | 332 | Numero de E.E. Focalizados por el PTA acompañados | 332 | 332 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0%
SUBPROGRAMA: |  | Inducción y re inducción de docentes y directivos docentes
| Proceso de inducción y reinducción al personal docente y directivo docente de las instituciones educativas de los 27 municipios no certificados del departamento de Córdoba 2018 |  | 4 actividades de inducción y re inducción de docentes y directivos docentes, realizadas | Número de actividades de inducción y re inducción de docentes y directivos docentes realizadas | 1 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Actividades de inducción y re inducción de docentes y directivos docentes, realizadas | 1 | Número de actividades de inducción y re inducción de docentes y directivos docentes realizadas | 1 | 1 |  |  |  | 150000000 | [5 empty] | 0.0226%
SUBPROGRAMA: |  | Plan Territorial de Formación Docente
| Formulación e implementación de Plan Territorial de formación docente |  | Un Plan Territorial de Formación Docente de los 27 municipios no certificados formulado e implementado | Plan de Formación Territorial Docente formulado e implementado | 0 | 1 |  |  |  | 0.25 |  |  | Un Plan Territorial de Formación Docente de los 27 municipios no certificados formulado e implementado | 0.25 | Plan de Formación Territorial Docente formulado e implementado | 0 | 0.25 |  |  |  | 100000000 | [5 empty] | 0.01507%
SUBPROGRAMA: |  | Córdoba Bilingüe
| Realización de Pruebas Diagnósticas para docentes área lengua extranjera de E.E. de la ETC Córdoba |  | 120 docentes de lengua extranjera de la ETC Córdoba diagnosticados | Número de docentes diagnósticados | 61 | 120 |  | 10 | 10 | 10 |  |  | 120 docentes de lengua extranjera de la ETC Córdoba diagnosticados | 30 | Número de docentes diagnósticados | 61 | 30 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0.003013%
| Acompañamiento a la Evaluación de PEI y malla curricular de E.E. de la ETC Córdoba |  | 100 E.E de la ETC Córdoba con PEI y malla curricular actualizada | Número de E.E. con PEI y malla curricular actualizada | 0 | 100 |  |  | 15 | 10 |  |  | 100 E.E de la ETC Córdoba con PEI y malla curricular actualizada | 25 | Número de E.E. con PEI y malla curricular actualizada | 0 | 25 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0.003013%
| Dotación de material didactico para lengua extranjera de E.E. de la ETC Córdoba |  | 100 E.E. de la ETC Córdoba dotados con material didáctico para lengua extranjera | Número de E.E. dotados con material didáctico para lengua extranjera | 21 | 100 |  |  | 15 | 10 |  |  | 100 E.E. de la ETC Córdoba dotados con material didáctico para lengua extranjera | 25 | Número de E.E. dotados con material didáctico para lengua extranjera | 21 | 25 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0.003013%
| Cursos intensivos para la apropiación de una lengua extranjera- inglés y procesos de enseñanza -aprendizaje del idioma ingles |  | 300 Docentes capacitados para enseñar inglés | Número de Docentes formados y capacitados | 1000 | 300 |  |  | 50 | 30 |  |  | 300 Docentes capacitados para enseñar inglés | 80 | Número de Docentes formados y capacitados | 1000 | 80 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0.003013%
| Cofinanciación de pasantias e inmersión de Inglés de docentes de E.E. de la ETC Córdoba |  | 10 Docentes beneficiados con cofinanciación de inmersión y pasantías de inglés | Número de Docentes beneficiados con cofinanciación de pasantías | 2 | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 10 Docentes beneficiados con cofinanciación de inmersión y pasantías de inglés | 2 | Número de Docentes beneficiados con cofinanciación de pasantías | 2 | 2 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0.003013%
SUBPROGRAMA: |  | Modernización y articulación de la educación media
| Elaboración y ejecución de Plan de reorganización de los E.E. para la implementación de la educación media |  | 60 E.E. de la ETC Córdoba reorganizados para la implementación de la educación media | Número de E.E. reorganizados para la implementación de la educación media | 0 | 60 |  | 10 | 5 |  |  |  | E.E. de la ETC Córdoba reorganizados para la implementación de la educación media | 15 | Número de E.E. reorganizados para la implementación de la educación media | 0 | 15 |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0.006742%
| Articulación de E.E. con IES, Educación para el trabajo y desarrollo humano y SENA |  | Cuatro convenios para articulación de E.E. con IES, Educación para el trabajo y desarrollo humano y SENA suscritos | Número de convenios para articulación de E.E. con IES, Educación para el trabajo y desarrollo humano y SENA, suscritos | 0 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | Convenios para articulación de E.E. con IES, Educación para el trabajo y desarrollo humano y SENA suscritos | 1 | Número de convenios para articulación de E.E. con IES, Educación para el trabajo y desarrollo humano y SENA, suscritos | 0 | 1 |  |  |  | 30000000 | [5 empty] | 0.00452%
| Estrategias para fortalecimiento de la educación básica y media en los E.E. del Departamento |  | Cuatro estrategias para fortalecimiento de la educación básica y media en los E.E. del Departamento implementadas | Número de estrategias para fortalecimiento de la educación básica y media en los E.E. del Departamento implementadas | 0 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | Estrategias para fortalecimiento de la educación básica y media en los E.E. del Departamento implementadas | 1 | Número de estrategias para fortalecimiento de la educación básica y media en los E.E. del Departamento implementadas | 0 | 1 |  |  |  | 10000000 | [5 empty] | 0.001507%
| Formación de docentes Tutores del PTA pioneros media |  | Cuatro acciones para formación de docentes tutores del PTA pioneros en media acompañadas | Número de acciones para formación de docentes tutores del PTA pioneros de media acompañadas | 0 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | Acciones para formación de docentes tutores del PTA pioneros en media acompañadas | 1 | Número de acciones para formación de docentes tutores del PTA pioneros de media acompañadas | 0 | 1 |  |  |  | 10000000 | [5 empty] | 0.001507%
SUBPROGRAMA: |  | Incentivos a la calidad educativa
| Reconocimiento e incentivos a estudiantes que se destacan por obtención de buenos resultados en evaluaciones y son favorecidos con el programa ser pilo paga y otros |  | 202 reconocimiento e incentivos para estudiantes por sus logros académicos en pruebas, otorgados por el MEN | Número de reconocimientos e incentivos a estudiantes otorgados por el MEN | 202 | 202 |  |  |  | 202 |  |  | Reconocimiento e incentivos para estudiantes por sus logros académicos en pruebas, otorgados por el MEN | 202 | Número de reconocimientos e incentivos a estudiantes otorgados por el MEN | 202 | 202 |  |  |  | 20000000 | [5 empty] | 0.003013%
| Reconocimiento e incentivos a docentes, directivos docentes y personal administrativo de la SED por mejoramiento de la calidad educativa |  | 20 reconocimientos e incentivos a docentes, directivos docentes y personal administrativo por mejoramiento de la calidad educativa otorgados | Número de reconocimientos e incentivos a Docentes, directivos docentes y personal administrativo de la SED, otorgados | 0 | 20 |  |  |  | 5 |  |  | Reconocimientos e incentivos a docentes, directivos docentes y personal administrativo por mejoramiento de la calidad educativa otorgados | 5 | Número de reconocimientos e incentivos a Docentes, directivos docentes y personal administrativo de la SED, otorgados | 0 | 5 |  |  |  | 10000000 | [5 empty] | 0.001507%
SUBPROGRAMA: |  | Incentivos y apoyo para la educación universitaria, técnica y tecnológica de los Cordobeses
| Creditos condonables a través de Convenio con ICETEX - Fondo Educativo para la Prosperidad, dirgidos a egresados de educación media de los niveles 1, 2 y 3 del SISBEN para su ingreso a la educación superior, técnica y tecnólogica |  | 51 créditos condonables a través del ICETEX - Fondo educativo para la prosperidad otorgados | Número de créditos condonables a través del ICETEX - Fondo educativo para la prosperidad, otorgados | 49 | 51 |  | 11 |  |  |  |  | Créditos condonables a través del ICETEX - Fondo educativo para la prosperidad otorgados | 11 | Número de créditos condonables a través del ICETEX - Fondo educativo para la prosperidad, otorgados | 49 | 11 |  |  | 2328543458 |  |  |  | 2421685196 |  |  | 0.3443%
| Gestión para realizar convenios con empresas privadas y/o públicas para apoyar ingreso de estudiantes a la educación superior |  | Cuatro convenios con empresas privadas y/o públicas para apoyar ingreso de estudiantes a la educación superior suscritos | Número de convenios de apoyo a estudiantes para ingreso a la educación superior suscritos | 1 | 4 |  | 1 |  |  |  |  | Convenios con empresas privadas y/o públicas para apoyar ingreso de estudiantes a la educación superior suscritos | 1 | Número de convenios de apoyo a estudiantes para ingreso a la educación superior suscritos | 1 | 1 | [9 empty] | 0%
| Seguimiento a la matrícula en educación tecnológica |  | 776 matrículas en educación tecnológica, alcanzadas | Cobertura Educación Tecnológica, alcanzada | 388 | 776 |  | 776 |  |  |  |  | Matrículas en educación tecnológica, alcanzadas | 776 | Cobertura Educación Tecnológica, alcanzada | 388 | 776 | [9 empty] | 0%
| Seguimiento a la cobertura en educación superior |  | 25% de cobertura en educación superior, alcanzada | Porcentaje de cobertura en educación superior alcanzada | 23% | 25% |  | 25% |  |  |  |  | Cobertura en educación superior, alcanzada | 25% | Porcentaje de cobertura en educación superior alcanzada | 23% | 25% | [9 empty] | 0%
| Seguimiento a la titulación en educación técnica, logradas |  | 4000 titulaciones en educación técnica, logradas | Número de titulaciones educación técnica, logradas | 3027 | 4000 |  | 1000 |  |  |  |  | Titulaciones en educación técnica, logradas | 1000 | Número de titulaciones educación técnica, logradas | 3027 | 1000 | [9 empty] | 0%
| Seguimiento a la titulaciónen educación tecnológica |  | 1000 titulaciones en educación tecnológica, logradas | Número de titulaciones educación tecnológica, logradas | 628 | 1000 |  | 250 |  |  |  |  | Titulaciones en educación tecnológica, logradas | 250 | Número de titulaciones educación tecnológica, logradas | 628 | 250 | [9 empty] | 0%
| Seguimiento a la deserción en formación tecnológica (18 a 28 años) |  | 40% de deserción en formación tecnológica (18 a 28 años), lograda | Porcentaje de deserción en formación tecnológica (18 a 28 años), lograda | 49% | 40% |  | 40% |  |  |  |  | Deserción en formación tecnológica (18 a 28 años), lograda | 40% | Porcentaje de deserción en formación tecnológica (18 a 28 años), lograda | 49% | 40% | [9 empty] | 0%
| Seguimiento a la deserción en educación superior |  | 40% de deserción en educación superior, lograda | Porcentaje de deserción en educación superior, lograda | ND | 40% |  | 40% |  |  |  |  | Deserción en educación superior, lograda | 40% | Porcentaje de deserción en educación superior, lograda | ND | 40% | [9 empty] | 0%
SUBPROGRAMA: |  | Plan Departamental de lectura y escritura
| Dotación de Colecciones Bibliograficas para E.E. |  | 100 E.E. de la ETC Córdoba dotadas con colecciones bibliográficas financiadas por el MEN | Número de E. E. dotadas con colecciones bibliográficas | 100 | 100 |  | 10 | 10 | 5 |  |  | E.E. de la ETC Córdoba dotadas con colecciones bibliográficas financiadas por el MEN | 25 | Número de E. E. dotadas con colecciones bibliográficas | 100 | 25 |  |  |  | 250000000 | [5 empty] | 0.007533%
| Implementación de acciones para promover e incentivar actividades de lectura y escritura en los E.E. del departamento |  | 4 acciones para promover e incentivar actividades de lectura y escritura en los E.E., realizadas | Número de acciones para promover actividades de lectura y escritura en los E.E. realizadas | 4 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Acciones para promover e incentivar actividades de lectura y escritura en los E.E., realizadas | 1 | Número de acciones para promover actividades de lectura y escritura en los E.E. realizadas | 4 | 1 |  |  |  | 50000000 | [5 empty] | 0.007533%
SUBPROGRAMA: |  | Sistema de Gestión de Calidad
| Implementacion de sistema de gestion de calidad en Instituciones educativas y en la SED |  | 180 Instituciones educativas y la SED (181), con sistema de gestión de calidad implementado. | Número de Instituciones educativas y SED con sistemas de gestión de calidad Implementados | 0 | 181 |  |  | 20 | 25 |  |  | Instituciones educativas y la SED (181), con sistema de gestión de calidad implementado. | 45 | Número de Instituciones educativas y SED con sistemas de gestión de calidad Implementados | 0 | 45 |  |  |  | 100000000 | [5 empty] | 0.01507%
SUBPROGRAMA: |  | Niños y Niñas con Necesidades Educativas Especiales
| Prestación de servicios profesionales para la atención a la población con discapacidad NEE de estudiantes matriculados en los establecimientos educativos no certificados del departamento |  | 1143 niños y niñas con necesidades educativas especiales atendidos | Número de niños y niñas con necesidades especiales atendidos | 1143 | 1143 |  |  | 1143 |  |  |  | Niños y niñas con necesidades educativas especiales atendidos | 1143 | Número de niños y niñas con necesidades especiales atendidos | 1143 | 1143 |  |  |  | 710000000 | [5 empty] | 0.1062%
| Prestación de servicios profesionales para la atención a la población con capacidades excepcionales de estudiantes matriculados en los establecimientos educativos no certificados del departamento |  | 160 niños con talento y/o capacidades excepcionales atendidos | Número de niños y niñas con talento y/o capacidades excepcionales atendidos | 159 | 160 |  |  | 160 |  |  |  | Niños con talento y/o capacidades excepcionales atendidos | 160 | Número de niños y niñas con talento y/o capacidades excepcionales atendidos | 159 | 160 |  |  |  | 90000000 | [5 empty] | 0.01276%
TOTAL PROGRAMA Educación con aceptabilidad y de calidad para los Cordobeses.
PROGRAMA: |  | Permanencia o adaptabilidad del sistema educativo Departamental.
SUBPROGRAMA |  | Eficiencia del Sector Educativo Cordobés
| Implementación de acciones para lograr eficiencia financiera en los recursos del sector educativo en el departamento |  | 100% de la eficiencia financiera, departamental alcanzado del sector educativo departamental alcanzada | Porcentaje de eficiencia financiera del sector educativo departamental alcanzado. | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Eficiencia financiera, departamental alcanzado del sector educativo departamental alcanzada | 100% | Porcentaje de eficiencia financiera del sector educativo departamental alcanzado. | 100% | 100% |  |  |  | 100000000 | [5 empty] | 0.01507%
| Acciones de eficiencia Operativa de los recursos del sector educativo en el departamento (Pago de Nomina y demas aspectos laborales a docentes, directivos docentes y administrativos del sector educativo) |  | 100% de la eficacia operativa del sector educativo departamental alcanzado. | Porcentaje de eficacia operativa del sector educativo departamental alcanzado (PAGO DE NOMINA). | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Eficacia operativa del sector educativo departamental alcanzado. | 100% | Porcentaje de eficacia operativa del sector educativo departamental alcanzado (PAGO DE NOMINA). | 100% | 100% |  |  |  | 540118404198 | [5 empty] | 75.02%
| Realizar auditoría tecnica, administrativa, financiera, contable y legal a la matricula contratada por prestación de servicios en los E.E. para el proceso de gestión de cobertura educativa |  | 4 auditorías a la matricula en los E.E. para el proceso de gestión de cobertura educativa, realizadas | Número de Auditorías a la matricula en los E.E. para el proceso de gestión de cobertura educativa, realizadas | 0 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Auditorías a la matricula en los E.E. para el proceso de gestión de cobertura educativa, realizadas | 1 | Número de Auditorías a la matricula en los E.E. para el proceso de gestión de cobertura educativa, realizadas | 0 | 1 |  |  |  | 865601603 | [5 empty] | 0.2174%
SUBPROGRAMA |  | Estructura Organizacional y Procesos Administrativos
| Optimización de los Procesos administrativos en la SED para mejoramiento operativo en cada área (servicio de vigilancia y pago del servicio de energía) |  | 4 procesos administrativos en la SED para el mejoramiento operativo de cada área implementados | Número de procesos administrativos en la SED implementados | 0 | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Procesos administrativos en la SED para el mejoramiento operativo de cada área implementados | 1 | Número de procesos administrativos en la SED implementados | 0 | 1 |  |  |  | 6213000000 | [5 empty] | 0.8342%
| Dotación de docentes con ingresos inferiores a dos SMLV acorde a lo establecido en la Ley |  | 100% docentes con ingresos inferiores a dos SMLV dotados | Porcentaje de docentes con ingresos inferiores a dos SMLV dotados | 100% | 100% |  |  |  | 100% |  |  | Docentes con ingresos inferiores a dos SMLV dotados | 100% | Porcentaje de docentes con ingresos inferiores a dos SMLV dotados | 100% | 100% |  |  |  | 800000000 | [5 empty] | 0.1149%
SUBPROGRAMA |  | Gestión Documental SED
| Digitalización (limpieza física, organización, indexación, digitalización), sistematización (software y servidor) en el archivo central de la secretaria de educación departamental conforme al marco normativo vigente y directrices del archivo general |  | Un archivo de la SED organizado, dotado, sistematizado, preservado y controlado | Archivo de la SED organizado, dotado, sistematizado, preservado y controlado | 0 | 1 |  |  | 0.5 | 0.7 |  |  | Archivo de la SED organizado, dotado, sistematizado, preservado y controlado | 0.5 | Archivo de la SED organizado, dotado, sistematizado, preservado y controlado | 0 | 0.5 |  |  |  | 300000000 | [5 empty] | 0.02919%
|  | SUBTOTAL PROGRAMA Eficiencia del Sector Educativo Cordobés | [22 empty] | 0 |  | 0.00029191
| TOTAL RECURSOS: EDUCACIÓN EJE ARTICULADOR DEL DESARROLLO Y LA PAZ VIGENCIA 2018 | [18 empty] | #REF!
Note on AD18: ADMIN: Recursos incluidos en la nómina a docentes
Note on AB19: ADMIN: Recursos incluidos en la nómina a docentes
Note on W20: : ACTIVIDAD A ATENDER CON RECURSOS DEL FONDO DE EDUCACIÓN PARA LA PROSPERIDAD
Note on X41: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC41: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X42: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC42: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X43: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC43: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on U44: : Se entregaron 8410 nuevos computadores, por MINTICS
Note on X44: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC44: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X45: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AB45: : RECURSOS MINTICS
Note on AC45: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X46: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AB46: : RECURSOS MINTICS
Note on X47: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on Z47: : ACTIVIDAD FINANCIADA CON RECURSOS SGR
Note on X48: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC48: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X49: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X50: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X51: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC51: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X52: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC52: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X53: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC53: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X54: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AB54: : RECURSOS INCLUIDOS EN LA CONTRATACIÓN DE DIFERENTES CAPACITACIONES DOCENTES
Note on AC54: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AB59: : esta actividad se hace con los funcionarios de la SED, en la cotidianidad de las funciones de la Secretaría.
Note on AC59: ADMIN: Acción realizada por estudiantes de grado 11 (Servicio Social Educativo), en nocturnos y sabatinos. No tiene inversión
Note on AC65: ADMIN: Realizado por funcionarios de planta de la SED, incluidos en la nómina.
Note on AC66: ADMIN: Realizado por funcionarios de planta de la SED, incluidos en la nómina.
Note on AC68: ADMIN: Realizado con recursos del SGP de la nómina de la SED y del ICBF
Note on X69: ADMIN: Este indicador es el resultado de la atención realizada con los programas del ICBF y otros que deben ser acompañados por la SED
Note on X70: ADMIN: Este indicador es el resultado de la atención realizada con los programas del ICBF y otros que deben ser acompañados por la SED
Note on X71: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC71: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X75: ADMIN: Este indicador es el resultado de la inversión transversal del sector orientada a mejorar la calidad educativa
Note on AC75: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC76: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC77: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC78: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC81: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC82: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC83: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC84: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC86: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC87: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on AC88: ADMIN: Recursos incluidos en el indicador del 100% de la eficacia operativa del sector educativo
Note on X95: ADMIN: Este indicador es atendido con rcursos del contrato Plan Atrato Gran Darien y otros que son acompañados por la SED
Note on AC97: ADMIN: Proyecto financiado con recursos del MEN directamente
Note on AC103: ADMIN: Proyecto directamente ejecutado por el MEN
Note on AC104: ADMIN: Recusros incluidos en la Nómina de la SED
Note on AC106: ADMIN: Proyecto directamente ejecutado por el MEN
Note on W118: ADMIN: este indicador es el resultado de la gestión de recurssos duros que se logre realizar en el cuatrenio para ingreso a la educación superior
Note on W119: ADMIN: este indicador es el resultado de la gestión de recurssos duros que se logre realizar en el cuatrenio para ingreso a la educación tecnológica
Note on W120: ADMIN: este indicador es el resultado de la gestión de recurssos duros que se logre realizar en el cuatrenio para ingreso a la educación superior
Note on W121: ADMIN: este indicador es el resultado de la gestión de recurssos duros que se logre realizar en el cuatrenio para ingreso a la educación tecnológica
Note on W122: ADMIN: este indicador es el resultado de la gestión de recurssos duros que se logre realizar en el cuatrenio para ingreso a la educación tecnológica
Note on W123: ADMIN: este indicador es el resultado de la gestión de recurssos duros que se logre realizar en el cuatrenio para ingreso a la educación tecnológica
Note on W124: ADMIN: este indicador es el resultado de la gestión de recurssos duros que se logre realizar en el cuatrenio para ingreso a la educación superior
Note on AC127: ADMIN: Proyecto en ejecución con funcionarios de la SED